나라장터 API 연동

MCP 서버 구축 계획서

G2B OpenAPI 기반 LLM Tool Server 구축 사전 기획

Version 1.0

작성일: 2026-04-29

기술 스택: Python / FastMCP / HTTP·SSE

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 추진 배경

공공기관 시스템 구축사업을 추진함에 있어, 사전 입찰정보 수집·경쟁사 분석·과거 낙찰가 분석은 사업 수주 및 적정 사업비 산정에 결정적인 영향을 미친다. 그러나 나라장터(G2B) 웹 화면에서 수작업으로 정보를 수집하는 방식은 다음과 같은 한계를 갖는다.

- 동일 키워드/업종에 대한 반복 검색으로 인한 시간 손실

- 입찰공고-낙찰결과-사업자실적의 데이터 단절로 분석 누락

- 사업 기획·제안 단계에서 LLM 기반 자동 분석 활용 불가

본 사업은 나라장터 OpenAPI를 표준 MCP(Model Context Protocol) 인터페이스로 추상화하여, Claude를 비롯한 LLM 클라이언트가 자연어로 G2B 데이터를 조회·분석할 수 있는 팀 공용 MCP 서버를 구축하는 것을 목적으로 한다.

## 1.2 목표

- 나라장터 4대 영역(입찰공고·낙찰계약·사업자실적·통계분석) OpenAPI를 통합한 MCP Tool 서버 구축

- 팀/조직 내 다수 사용자가 동시에 접속 가능한 HTTP·SSE 기반 서버 운영

- LLM 친화적 도구 시그니처 설계 및 응답 정규화로 활용성 극대화

- API Rate Limit·캐싱·로깅·인증을 포함한 운영 가능 수준의 안정성 확보

## 1.3 범위

| 구분 | 포함 범위 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 기능 범위 | 입찰공고 검색/상세, 낙찰결과 조회, 계약현황, 사업자 실적·시공능력, 발주 통계 | 공공데이터포털 G2B 계열 OpenAPI |
| 비기능 범위 | 인증, 권한, 캐싱, Rate Limit, 로깅·모니터링, 컨테이너 배포 | 팀 단위 공유 환경 전제 |
| 제외 범위 | G2B 직접 입찰 제출, 전자서명, 전자계약 체결 등 트랜잭션 행위 | 법·제도상 별도 인증 필요 |
| 사용자 | 사내 PM, 사업기획팀, 영업·제안팀 (5~30명 수준) | 확장 시 SSO 연계 검토 |

# 2. 나라장터 OpenAPI 사전 분석

## 2.1 API 제공 체계

나라장터(G2B)의 정보는 조달청이 공공데이터포털(data.go.kr)을 통해 OpenAPI 형태로 제공한다. 본 MCP 서버가 연동할 주요 API 카테고리는 다음과 같다.

| 영역 | 대표 API명 | 활용 목적 |
| --- | --- | --- |
| 입찰공고 | 조달청_나라장터 입찰공고정보서비스 | 공고 목록·상세, 변경공고, 사전규격, 긴급공고 조회 |
| 낙찰정보 | 조달청_나라장터 낙찰정보서비스 | 낙찰자/낙찰가/투찰현황 조회, 경쟁률 분석 |
| 계약정보 | 조달청_나라장터 계약정보서비스 | 계약체결 내역, 수의계약·종합쇼핑몰 거래 |
| 사업자정보 | 조달청_나라장터 입찰참가자격등록정보 / 실적정보 | 업체 등록정보, 시공능력평가, 실적 조회 |
| 통계 | 조달청_공공조달통계정보 / 발주계획정보 | 기관별·업종별·연도별 발주·계약 통계 |
| 품목/물품 | 조달청_나라장터 종합쇼핑몰·물품식별번호 | 제품 분류·식별, 단가계약 조회 (보조 기능) |

## 2.2 API 키 발급 절차

API 활용신청부터 승인까지의 단계는 다음과 같으며, 본 계획서 단계에서 병행 진행한다.

- 공공데이터포털(data.go.kr) 회원가입 (기관 담당자 명의 권장)

- 필요 API 검색 → 활용신청 (위 표의 6개 서비스 모두 신청)

- 일반 인증키(Encoding/Decoding) 발급 — 즉시 발급되나 트래픽 한도 낮음(개발용)

- 운영 키(트래픽 상향) 별도 신청 → 조달청 승인 (영업일 기준 2~5일 소요)

- 개별 API의 활용 승인 상태·일일 트래픽 한도 확인 후 운영 반영

- 주의: 동일 키로 다수 API를 호출하더라도 트래픽 한도는 API별로 별도 산정된다. 운영 단계에서는 기관 명의의 운영키 + 모니터링이 필수다.

## 2.3 기술적 특성 요약

| 항목 | 내용 / 설계 시 고려사항 |
| --- | --- |
| 프로토콜 | HTTP GET, 응답 포맷은 XML / JSON 선택형 (type=json 권장) |
| 페이지네이션 | pageNo / numOfRows 파라미터 (보통 numOfRows 최대 999) |
| 기간 조회 | 공고·계약일자 등에 대해 최소 1일 ~ 최대 1개월 단위 제한이 있는 API 다수 |
| 응답 안정성 | 공공망 특성상 야간 점검·일시 503 발생 빈번 → 재시도/백오프 필수 |
| 문자 인코딩 | 한글 파라미터는 반드시 UTF-8 URL 인코딩 |
| 서비스키 | URL 쿼리 파라미터 또는 헤더 전달, Encoding 키 사용 시 이중 인코딩 주의 |

# 3. 요구사항 정의

## 3.1 기능 요구사항 (FR)

| ID | 기능명 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | 입찰공고 검색 | 키워드, 업종(공사/용역/물품), 지역, 기관명, 공고일·개찰일 범위로 공고 목록 조회 |
| FR-02 | 입찰공고 상세 | 공고번호 기준 상세정보, 첨부파일 메타정보, 사전규격 연계 조회 |
| FR-03 | 낙찰결과 조회 | 공고번호 또는 기간 기준 낙찰자, 낙찰가, 투찰가, 예가 대비율 조회 |
| FR-04 | 계약 현황 | 계약체결 내역 조회 및 수의계약 사유 포함 메타데이터 |
| FR-05 | 사업자 정보 | 사업자번호 기반 등록 업종, 입찰참가자격, 시공능력평가액 조회 |
| FR-06 | 사업자 실적 | 특정 업체의 과거 낙찰·계약 실적 집계 |
| FR-07 | 통계 조회 | 기관별/업종별/연도별 발주·계약 금액 및 건수 집계 |
| FR-08 | 분석 도구 | 경쟁사 비교, 예가 대비율 분포, 키워드 트렌드 등 가공 도구 |
| FR-09 | 메타 도구 | API 가용성 점검, 캐시 상태, 사용 트래픽 잔량 조회 |

## 3.2 비기능 요구사항 (NFR)

| ID | 항목 | 기준 |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | 성능 | 단일 도구 호출 P95 응답 3초 이내(캐시 적중 시 300ms 이내) |
| NFR-02 | 동시성 | 동시 활성 사용자 30명, 초당 요청 50 RPS까지 안정 처리 |
| NFR-03 | 가용성 | 월간 가용성 99% (공공API 장애 제외) |
| NFR-04 | 보안 | API 키·인증정보는 환경변수/시크릿 매니저 분리, 사용자 인증 토큰 적용 |
| NFR-05 | Rate Limit | 공공데이터포털 한도의 80% 도달 시 클라이언트에 경고 응답 |
| NFR-06 | 관측성 | 구조화 로그(JSON) + 도구별 호출 카운트 / 지연 메트릭 수집 |
| NFR-07 | 운영성 | Docker 기반 단일 명령 배포, 환경분리(dev/stg/prod) |

# 4. 시스템 아키텍처

## 4.1 전체 구성

본 MCP 서버는 LLM 클라이언트(Claude Desktop, Claude Code, Cowork 등)와 나라장터 OpenAPI 사이의 표준 게이트웨이 역할을 수행한다. 주요 구성요소는 다음 4개 계층이다.

| 계층 | 역할 및 구성 |
| --- | --- |
| 접속 계층 | HTTP/SSE 엔드포인트(FastMCP), 인증 미들웨어(API Key 또는 OAuth Bearer), CORS·압축 |
| 도구 계층 | MCP Tool 정의(@mcp.tool), 입력 스키마 검증(Pydantic), 출력 정규화 |
| 통합 계층 | G2B API 클라이언트(httpx.AsyncClient), 재시도/백오프, Rate Limiter, 응답 캐시(Redis) |
| 관측·운영 계층 | 구조화 로깅, OpenTelemetry 메트릭, 헬스체크, Docker Compose 배포 |

## 4.2 배포 토폴로지

팀 공유 환경을 전제로 다음과 같이 배포한다.

- 사내 Linux 서버(또는 사내 K8s)에 Docker Compose로 단일 인스턴스 운영(초기)

- FastMCP를 Streamable HTTP 모드로 기동 (포트 8080) — Claude 클라이언트가 원격 MCP로 연결

- Redis 컨테이너 1대(캐시 + Rate Limit 토큰 버킷 공유)

- Reverse Proxy(Nginx/Caddy)로 TLS 종단 및 사용자 인증 토큰 검증

- 운영 안정화 후 컨테이너 2대로 수평 확장(세션 어피니티는 SSE 특성상 권장)

## 4.3 디렉터리 구조 (제안)

| 경로 | 설명 |
| --- | --- |
| /app/server.py | FastMCP 인스턴스 및 도구 등록 진입점 |
| /app/tools/bid.py | 입찰공고 도구 모음 (FR-01, FR-02) |
| /app/tools/award.py | 낙찰·계약 도구 (FR-03, FR-04) |
| /app/tools/vendor.py | 사업자·실적 도구 (FR-05, FR-06) |
| /app/tools/stats.py | 통계·분석 도구 (FR-07, FR-08) |
| /app/clients/g2b.py | G2B API 비동기 HTTP 클라이언트 |
| /app/core/cache.py | Redis 기반 캐시 데코레이터 |
| /app/core/rate_limit.py | 토큰 버킷 Rate Limiter |
| /app/core/auth.py | 사용자 인증 미들웨어 |
| /app/schemas/ | Pydantic 입출력 스키마 |
| /tests/ | 단위 + 통합 테스트(VCR/cassette) |
| /deploy/ | Dockerfile, docker-compose.yml, nginx.conf |

# 5. MCP 도구(Tool) 설계

LLM이 자연어로 호출할 도구는 명확한 입력 스키마, 일관된 출력 구조, 적절한 description을 갖추어야 한다. 각 영역별 핵심 도구는 다음과 같다.

## 5.1 입찰공고 영역

| 도구명 | 주요 입력 | 반환 |
| --- | --- | --- |
| search_bid_notices | keyword, biz_type(공사/용역/물품), region, date_from, date_to, limit | 공고 요약 리스트(공고번호, 제목, 기관, 추정가, 마감일) |
| get_bid_notice_detail | bid_no, bid_ord(차수) | 상세항목, 첨부 메타, 입찰방식, 낙찰자결정방법 |
| list_pre_specifications | keyword, date_from, date_to | 사전규격공개 목록 (사전영업·기획용) |
| list_amended_notices | bid_no | 변경공고/연기공고 이력 |

## 5.2 낙찰·계약 영역

| 도구명 | 주요 입력 | 반환 |
| --- | --- | --- |
| get_award_result | bid_no, bid_ord | 낙찰자, 낙찰가, 예가, 투찰자수, 낙찰률 |
| search_award_history | keyword/inst_code/date range | 유사 공고의 낙찰 이력 목록 |
| search_contracts | inst_code, date range, biz_type | 계약체결 내역(계약번호, 업체, 금액, 기간) |
| get_contract_detail | contract_no | 계약 상세 + 수의계약 사유 |

## 5.3 사업자·실적 영역

| 도구명 | 주요 입력 | 반환 |
| --- | --- | --- |
| get_vendor_profile | biz_reg_no(사업자번호) | 등록업종, 대표자, 입찰참가자격, 시공능력평가액 |
| list_vendor_awards | biz_reg_no, year_range | 해당 업체의 낙찰·계약 실적 집계 |
| compare_vendors | biz_reg_no_list | 복수 업체의 실적·낙찰률·평균 낙찰가 비교 |

## 5.4 통계·분석 영역

| 도구명 | 주요 입력 | 반환 |
| --- | --- | --- |
| get_procurement_stats | year, inst_code, biz_type | 발주·계약 금액·건수 집계 |
| analyze_bid_competition | keyword/inst_code, date range | 평균 투찰자수, 낙찰률 분포, 표준편차 |
| trend_keyword_volume | keyword, granularity(월/분기) | 키워드별 공고건수 시계열 |
| forecast_publication | inst_code, biz_type | 발주계획 기반 향후 공고 예측 리스트 |

## 5.5 도구 설계 원칙

- 명사형/동사형 일관성: 조회는 get_/search_/list_, 가공은 analyze_/compare_/forecast_ 접두사 사용.

- 출력 정규화: G2B XML/JSON의 컬럼명을 LLM 친화적 영문 snake_case로 매핑, 한글 라벨은 별도 필드로 동봉.

- 결과 요약 동봉: list 결과는 total_count, returned_count, has_more, next_cursor를 포함.

- 오류 표준화: G2B 에러코드를 카테고리(rate_limit/invalid_param/upstream_5xx)로 변환하여 LLM이 후속 행동을 판단 가능하도록.

- Description 한국어 작성: 한국어 자연어 호출이 주이므로 도구 description·파라미터 설명은 한국어 + 영문 병기.

# 6. 데이터 처리 및 운영 전략

## 6.1 캐싱 전략

| 데이터 종류 | TTL | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 입찰공고 목록 검색 | 5분 | 신규 공고 반영 지연 허용 범위 |
| 입찰공고 상세 | 30분 | 변경공고 발생 시 별도 무효화 |
| 낙찰결과 | 24시간 | 확정 후 변경 거의 없음 |
| 계약 상세 | 24시간 | 변경 거의 없음 |
| 사업자 등록정보 | 7일 | 등록정보 변경 빈도 낮음 |
| 통계 데이터 | 1일 | 월·분기 단위 집계 특성 |

캐시 키는 (도구명 + 정규화된 파라미터 해시) 형태로 구성한다. 동일 사용자/세션의 반복 질의를 효과적으로 차단할 수 있다.

## 6.2 Rate Limit / 재시도

- 공공데이터포털 한도 대비 80% 도달 시 LLM에 "잔량 부족" 응답으로 재시도 회피 유도

- upstream 5xx 발생 시 지수 백오프(1s → 2s → 4s, 최대 3회) 후 실패 처리

- 토큰 버킷은 Redis로 공유하여 다중 인스턴스에서도 한도 정합성 유지

## 6.3 보안 및 인증

- MCP 서버 자체 인증: 사용자별 발급 API Token (Bearer) — 사내 ID와 1:1 매핑

- G2B 서비스키는 환경변수 또는 Vault/Secrets Manager로 분리 (코드/이미지에 미포함)

- 사용자 호출 로그는 사용자ID·도구명·파라미터 해시·응답코드 단위로 기록 (감사 추적)

- 개인정보(사업자 대표자명 등)는 응답 시 마스킹 옵션 제공

## 6.4 관측성 / 모니터링

- 로그: JSON 구조화 로그, 사용자ID/요청ID/도구명/소요시간/캐시적중 여부

- 메트릭: 도구별 호출수·실패율·P95 지연·G2B 잔여 한도

- 알림: G2B 503 연속 5회 / 한도 90% 도달 / 도구 실패율 5% 초과 시 Slack/Webhook

# 7. 단계별 추진 계획

총 8주 일정으로 PoC → MVP → 운영 전환의 3단계로 추진한다.

## 7.1 마일스톤

| 단계 | 기간 | 산출물 | 주요 활동 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. 준비 | 1주차 | API 키, 계정, 환경 | 공공데이터포털 활용신청·승인 대기, 서버·도메인 확보, 저장소·CI 셋업 |
| 1. PoC | 2~3주차 | 단일 도구 동작본 | FastMCP 골격, search_bid_notices 1개 구현, Claude Desktop 연결 검증 |
| 2. MVP | 4~6주차 | 4개 영역 도구 + 캐시 | 11개 핵심 도구 구현, Redis 캐시·Rate Limit, 인증 미들웨어 |
| 3. 운영 | 7~8주차 | Docker 배포본·운영 문서 | TLS·도메인·모니터링 연동, 사용자 매뉴얼, 파일럿 운영 |

## 7.2 단계별 종료 조건 (Exit Criteria)

- PoC: Claude에서 "최근 일주일 정보화 용역 공고 알려줘" 자연어 질의에 정상 응답

- MVP: 11개 도구 단위테스트 통과율 90% 이상, 동시 5명 사용에서 P95 < 3초

- 운영: 1주 파일럿 무중단, 사용자 만족도 설문 4.0/5.0 이상

## 7.3 역할 및 책임 (RACI)

| 활동 | PM | 개발 | 보안 | 사용자(파일럿) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 요구사항 확정 | R/A | C | C | C |
| API 발급·계약 | R/A | I | C | I |
| 도구 개발 | C | R/A | I | I |
| 보안 검토 | C | C | R/A | I |
| 파일럿 검증 | A | C | I | R |
| 운영 인계 | R/A | R | C | I |

# 8. 주요 리스크 및 대응

| ID | 리스크 | 발생가능성 | 영향도 | 대응방안 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 운영 트래픽 한도 부족 | 중 | 상 | 운영키 사전 신청·반려 시 분할 키 운용, 캐시 TTL 상향 |
| R-02 | 공공API 점검·장애 | 상 | 중 | 재시도/백오프, 캐시 폴백, 점검 일정 사전 공지 |
| R-03 | 응답 스키마 변경 | 중 | 중 | 응답 정규화 계층 격리, 통합테스트 카세트 갱신 주기화 |
| R-04 | 사용자 인증 누수 | 하 | 상 | Bearer 토큰 정기 로테이션, 감사 로그 보관 |
| R-05 | 도구 과다로 LLM 혼선 | 중 | 중 | 기능 묶음별 toolset 분리, description 정교화 |
| R-06 | 사업자 개인정보 노출 | 하 | 상 | 마스킹 기본 적용, 비식별 옵션 제공 |
| R-07 | PoC→MVP 일정 지연 | 중 | 중 | 도구 우선순위 P1/P2 분리, P2는 운영 후 점진 추가 |

# 9. 산출물 및 다음 단계

## 9.1 단계별 산출물

- 기획: 요구사항 명세서, 본 계획서, 도구 카탈로그(v1)

- 개발: 소스 저장소(Git), API 매핑 스펙시트, 테스트 카세트

- 운영: Dockerfile/Compose, 운영 매뉴얼, 모니터링 대시보드

- 교육: 사용자 가이드(자연어 질의 예시집), 도구별 한 줄 설명

## 9.2 다음 액션 (Week 1 Action Items)

- 공공데이터포털 기관 명의 회원가입 및 6개 API 활용신청 (담당자 지정)

- 개발/운영 서버 사양 확정 및 사내 네트워크 정책 협의

- FastMCP·Redis·httpx 기반 골격 저장소 생성 및 CI(GitHub Actions) 셋업

- 도구 카탈로그 v1 검토회 (사업기획·영업팀 참여, 우선순위 P1/P2 확정)

- 파일럿 사용자 그룹(5명) 선정 및 일정 공유

## 9.3 향후 확장 후보

- 타 조달 사이트 연동 (LH·코레일 등 자체 입찰사이트 스크레이퍼)

- 내부 제안서 DB와 연계한 "맞춤 공고 추천" 도구

- 발주 계획 기반 알림(Webhook → 사내 메신저) 자동화

- 사내 SSO(OIDC) 연동 및 RBAC 도입